OBRAS PARALISADAS – GERÊNCIA DE OBRAS

Contrato: PJ-018/2023
Objeto: Recuperação de ponte na Rodovia SE-470 (Acesso ao Abaís), no Povoado Rio Fundo, com vão de 39,00m, no município de Estância, neste Estado.
Motivo: Aguardando finalização da obra, por parte da contratada.
Responsável: Contratada.
Previsão: JANEIRO DE 2026

Contrato: PJ-056/2024
Objeto: Implantação e Pavimentação do Caminho da Fé e Capeamento das vias Av. Leste e Rua Manoel Elígio da Mota, na Sede do Município de Nossa Senhora da Glória, neste Estado.
Motivo: Aguardando Remanejamento de rede de distribuição de energia elétrica que será executado pela ENERGISA.
Responsável: Contratada.
Previsão: FEVEREIRO DE 2026

Contrato: PJ-080/2024
Objeto: Pavimentação e drenagem na rodovia SE-303, em área da Prainha de Canindé do São Francisco, neste Estado.
Motivo: Macrodrenagem executada. Porém, aguardando liberação da ADEMA, para execução da pavimentação da área.
Responsável: Contratante.
Previsão: SEM PREVISÃO